| ขั้นตอนการจัดซื้อ/จ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา 56 วรรคหนึ่ง วงเงินเกิน 500,000 บาท |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ/ ขั้นตอน | วิธีการปฏิบัติงาน | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ระยะเวลาดำเนินงาน (วันทำการ) | ผู้รับผิดชอบ |
| 1 | สนข. ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี /สำนัก/กอง/ศูนย์/สำนักงานโครงการ แจ้งความต้องการให้ สบก. ดำเนินการ | ได้รับจัดสรรงบประมาณ/ ความต้องการ จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง พรบ. มาตรา 11 + ระเบียบฯ ข้อ 11 จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง ระเบียบฯ ข้อ 21 และพรบ. มาตรา 4 เห็นชอบ ไม่ปรับปรุง ปรับปรุง จัดทำรายงานขอความเห็นชอบ จัดซื้อ/จัดจ้าง เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ระเบียบฯ ข้อ 22 และข้อ 45 เผยแพร่ประกาศฯ ไม่ปรับปรุง ปรับปรุง |  | สำนัก/กอง/ศูนย์/สำนักงานโครงการ |
| 2 | จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี |  | 3 | เจ้าหน้าที่พัสดุ |
| 3 | ประกาศเผยแพร่แผนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐ และให้ปิดประกาศ โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น |  | 1 | เจ้าหน้าที่พัสดุ |
| 4 | แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง (ตั้งแต่ 3 คน ขึ้นไป) หรือจะให้เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ และราคากลาง |  | 3 | เจ้าหน้าที่พัสดุ |
| 5 | คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่พัสดุ/บุคคล ที่ได้รับ การแต่งตั้ง จัดทำรายงานผลการพิจารณาจัดทำร่างขอบเขตของงาน หลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ และราคากลาง |  | 30 | คณะกรรมการ/ เจ้าหน้าที่พัสดุ/ บุคคล |
| 6 | จัดทำรายงานขอความเห็นชอบร่างขอบเขต ของงาน หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ข้อเสนอ และขออนุมัติราคากลาง ตามความเห็นของคณะกรรมการ/ เจ้าหน้าที่พัสดุ/บุคคล |  | 5 | เจ้าหน้าที่พัสดุ |
| 7 | จัดทำรายงานขอความเห็นชอบการจัดซื้อ หรือจัดจ้าง และขอเผยแพร่ร่างขอบเขต ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง พร้อมกับร่างประกาศและ ร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ตั้งแต่ 3 คน ขึ้นไป) |  | 7 | เจ้าหน้าที่พัสดุ |
| ลำดับ ขั้นตอน | วิธีการปฏิบัติงาน | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ระยะเวลาดำเนินงาน (วันทำการ) | ผู้รับผิดชอบ |
| 8 | ประกาศร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง พร้อมกับร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นไปยัง หน่วยงานของรัฐที่จัดซื้อจัดจ้างโดยตรง โดยเปิดเผยตัว | เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสาร ซื้อหรือจ้าง ระเบียบฯ ข้อ 46 จัดทำรายงานขอดำเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง ระเบียบฯ ข้อ 48 ระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและจัดเตรียมเอกสารฯ เพื่อยื่นข้อเสนอ ระเบียบฯ ข้อ 51 คณะกรรมการพิจารณาผลการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดพิมพ์เอกสารการเสนอราคา และ ดำเนินการพิจารณาผล ระเบียบ ข้อ 55 คณะกรรมการพิจารณาผลการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดทำรายงานผลการพิจารณา และเสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ระเบียบ ข้อ 55 (4) | 1 | เจ้าหน้าที่พัสดุ |
| 9 | จัดรายงานขอดำเนินการเผยแพร่ประกาศ และเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ หรือตามวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง - ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ วงเงินไม่เกินห้าล้านบาท - ไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ วงเงินไม่เกินสิบล้านบาท - ไม่น้อยกว่า 12 วันทำการ วงเงินไม่เกินห้าสิบล้านบาท - ไม่น้อยกว่า 20 วันทำการ วงเงินเกินห้าสิบล้านบาท |  | 7 | เจ้าหน้าที่พัสดุ |
| 10 | คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการ ดังนี้ (1) จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสาร การเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย จากระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับ (2) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่าง ๆ (3) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกต้อง และพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด โดยให้จัดเรียงลําดับผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด หรือได้คะแนนรวมสูงสุด ไม่เกิน ๓ ราย (4) จัดทำรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อขอความเห็นชอบ |  | 15 | คณะกรรมการ |
| ลำดับ ขั้นตอน | วิธีการปฏิบัติงาน | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ระยะเวลาดำเนินงาน (วันทำการ) | ผู้รับผิดชอบ |
|  | (5) กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือ มีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้องเพียง รายเดียว ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้น แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะดําเนินการต่อไป โดยไม่ต้องยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการเจรจาต่อรองกับผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น และกรณีไม่มีผู้ข้อเสนอ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้น | เห็นชอบ/ อนุมัติจ้าง ยกเลิกการประกวดราคา เริ่มดำเนินการใหม่ ระเบียบฯ ข้อ 56 เห็นชอบ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ระเบียบฯ ข้อ 59 ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐนั้น ภายใน 7 วันทำการ พรบ. มาตรา 117 หนังสือแจ้งผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ทำสัญญา บันทึกข้อมูลการจัดซื้อ/จ้าง (PO) แจ้งผู้ขาย/ผู้รับจ้างทราบ เพื่อแก้ไข จัดทำใบตรวจรับ ผ่าน ไม่ผ่าน รับพัสดุและจัดทำรายงานการตรวจรับพัสดุ/รายงานตรวจการจ้าง/เบิกจ่ายเงิน ส่งมอบหน่วยเบิก |  |  |
| 11 | จัดทำรายงานขอความเห็นชอบ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ พร้อมเอกสารลงนาม ดังนี้ (1) ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา (2) แบบแจ้งผลการพิจารณาให้ที่ปรึกษา ทุกรายทราบ |  | 7 | เจ้าหน้าที่พัสดุ |
| 12 | ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ |  | 1 | เจ้าหน้าที่พัสดุ |
| 13 | ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นภายในเจ็ดวันทำการ นับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง |  | 7 | ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง |
| 14 | เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์ จัดทำหนังสือแจ้งที่ปรึกษา ให้มาลงนามในสัญญา พร้อมหลักประกันสัญญาในอัตรา ร้อยละห้าของราคาค่าซื้อ/จ้างครั้งนั้น |  | 3 | เจ้าหน้าที่พัสดุ |
| ลำดับ ขั้นตอน | วิธีการปฏิบัติงาน | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ระยะเวลาดำเนินงาน (วันทำการ) | ผู้รับผิดชอบ |
| 15 | จัดทำร่างสัญญา/ลงนามในสัญญา การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ เมื่อพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ ยกเว้น ไม่ต้องรออุทธรณ์ กรณีมีผู้ยื่น ข้อเสนอรายเดียว ตามหนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ ว453 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 | ลงนามในสัญญา ภายหลังจากพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ผลการพิจารณา (มาตรา 66 และระเบียบฯ ข้อ 161) บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP และระบบ GFMIS ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุ หรือส่งมอบงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ดำเนินการตรวจรับงาน ระเบียบฯ ข้อ 175 ตรวจรับพัสดุ ผ่าน ไม่ผ่าน ผู้ขาย/ผู้รับจ้างทราบ เพื่อแก้ไข ทําใบตรวจรับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รับทราบ/ อนุมัติเบิกจ่าย บันทึกข้อมูลการจัดซื้อ/จ้าง (PO) ส่งมอบหน่วยเบิกจ่าย | 15 | เจ้าหน้าที่พัสดุ |
| 16 | จัดทำข้อมูลหลักผู้ขาย (กรณีเป็นผู้ค้ารายใหม่) และบันทึกข้อมูลการจัดซื้อหรือจ้าง ในระบบ e-GP และระบบ GFMIS |  | 2 | เจ้าหน้าที่พัสดุ |
| 17 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างจัดส่งมอบพัสดุ หรือส่งมอบงานตามสัญญา |  | - | ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง |
| 18 | คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่ได้รับ การแต่งตั้ง ดำเนินการตรวจรับพัสดุ และจัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุ พร้อมจัดทำใบตรวจรับ อย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบแก่ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และ เจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อดำเนินการเบิกจ่าย เงินต่อไป ดังนี้ -กรณีตรวจแล้วผ่าน ถูกต้องครบถ้วน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุรับมอบพัสดุ -กรณีตรวจแล้วไม่ผ่าน เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างทราบ เพื่อแก้ไข และ เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขายหรือ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุ ถูกต้องครบถ้วน ตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนําพัสดุนั้น มาส่งแล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่ พร้อมกับทำใบตรวจรับ โดยลงชื่อไว้ เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงิน และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ |  | 7 | คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ/ ผู้ตรวจรับพัสดุ |
| ลำดับ ขั้นตอน | วิธีการปฏิบัติงาน |  | ระยะเวลาดำเนินงาน (วันทำการ) | ผู้รับผิดชอบ |
| 19 | จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ตามความเห็นของคณะกรรมการฯ พร้อมขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง |  | 7 | เจ้าหน้าที่พัสดุ |
| 20 | บันทึกรายการตรวจรับพัสดุ ในระบบ e-GP และสร้าง PO ในระบบ GFMIS Web online พร้อมส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารงานคลัง สำนักบริหารกลาง ดำเนินการเบิกจ่ายเงินต่อไป |  | 2 | เจ้าหน้าที่พัสดุ |